## Hoja1
PROYECTO CITAS MEDICAS
[7 empty] | V | S | D | L
Sección | Tarea | Responsable | Prioridad | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Estatus | 24 | 25 | 27 | 27
General | Diagrama de Flujo de funcionamiento de la plataforma | Jesus Beltrán | 1 | 4 | 2 | Terminado | 2
Base de Datos | Creacion de modelo entidad relacion | Jesus Beltrán | 1 | 1 | 1 | Terminado | 1
Base de Datos | Script con definicion de tablas Usuarios, Doctores, log de Inicio, Citas, Citas Detalle | Jesus Beltrán | 1 | 2 | 1 | Terminado | 1
Base de Datos | Storare Procedure para Almacenamiento y busqueda de datos | Jesus Beltrán | 1 | 3 | 2 | Terminado | 1 | 1
Base de Datos | Script de carga de data fake para pruebas de funcionamiento de flujo en plataforma | Jesus Beltrán | 1 | 2 | 1 | Terminado |  | 1
General | Creación de Proyecto ASP.NET Core MVC para template Front Inicial | Jesus Beltrán | 2 | 1 | 1 | Terminado |  | 1
General | Creación de Proyecto Web API ASP.NET para Template Back Inicial | Jesus Beltrán | 2 | 1 | 1 | Terminado |  | 1
General | Creación de proceso de conectividad entre Aplicación Web y API | Jesus Beltrán | 2 | 3 | 1 | Terminado |  | 1
General | Creación de proceso de manejo de session objects y cookies en la plataforma | Jesus Beltrán | 2 | 2 | 2 | Terminado |  | 2
Citas | Creación de Vista para manejo de Citas seccion doctores | Jesus Beltrán | 3 | 1 | 1 | Terminado |  | 1
Citas | Creación de Vista para manejo de calendario de Citas de doctores | Jesus Beltrán | 3 | 3 | 2 | Terminado |  | 2
Citas | Funcion de busqueda de dia para cita, funcion de busqueda de información por calendario por año y mes | Jesus Beltrán | 3 | 3 | 2 | Terminado |  | 2
Citas | Creación de Vista de día seleccionado para Cita, mostrar los horarios disponibles | Jesus Beltrán | 3 | 4 | 2 | Terminado |  | 2
Citas | Proceso de almacenamiento de cita para dia y hora seleccionado | Jesus Beltrán | 3 | 4 | 2 | Terminado |  | 2
Citas | Proceso de acutalizacion de calendario de doctores | Jesus Beltrán | 3 | 2 | 1 | Terminado |  |  | 1
Agendas | Creación de vista para agenda de doctor por dia | Jesus Beltrán | 4 | 2 | 2 | Terminado |  |  | 2
Agendas | Controlador, de funcionamiento de agenda de Doctor | Jesus Beltrán | 4 | 2 | 2 | Terminado |  |  | 2
Agendas | Buscador de fechas para Agenda de Medico | Jesus Beltrán | 4 | 1 | 1 | Terminado |  |  | 1
Login | Creación de Vista Login con Facebook | Jesus Beltrán | 5 | 1 | 1 | Terminado |  |  | 1
Login | Configuración Facebook Dev para liga de inicio de sesion | Jesus Beltrán | 5 | 1 | 1 | Terminado |  |  | 1
Login | Controlador de manejo de Inicio de Sesion de Facebook | Jesus Beltrán | 5 | 3 | 3 | Terminado |  |  | 3
Login | Log de Almacenamiento de Inicio de Sesion | Jesus Beltrán | 6 | 2 | 2 | Terminado |  |  | 2
|  |  |  | 46 | 34